河北省科技计划项目验收流程

1.项目负责人在线填报验收申请

1．项目负责人在线填报验收证书

2．单位管理员审核

3．归口管理部门审核

五、验收证书交科研院备案

四、项目负责人报送验收材料

4.省科技厅在线批复验收证书

三、填报验收证书

二、组织验收

一、项目验收申请、批复

4. 省科技厅在线批复验收申请

3. 归口管理部门审核

2. 单位管理员审核

不同计划类别项目要求的验收文档格式不同，请查看各自计划的文档要求进行填写。

请在项目执行期结束后三个月内进行验收申请，六个月内完成项目验收，逾期未验收的项目负责人将被记入信誉不良记录。

一、项目验收申请、批复

1、申请人使用项目申报时使用的用户名、密码登录河北省科技厅网站——业务大厅——“河北省科技计划项目管理平台”，登陆后点击“验收管理”——“验收申请在线填报”在线填写项目验收申请。

项目验收申请填写完成并检查无误后，点击“提交”。提交后验收申请不可以再编辑，除非上级管理用户审核为“退回修改”。

提交后可以到“验收申请在线浏览”查看单位、归口、科技厅审核情况。

2、单位管理员审核。单位管理员登录“河北省科技计划项目管理平台”——“验收管理”——“验收申请在线审核”，在线审核验收申请，只有审核通过的才会提交到上级归口管理部门。

3、归口管理部门用户审核。归口用户登录“河北省科技计划项目管理平台”——“验收管理”——“验收申请在线审核”，在线审核验收申请，审核通过后验收申请才能提交到省科技厅。

4、省科技厅在线批复验收申请。科技厅项目主管处室负责批复所管辖项目的验收申请，批复内容包括是否同意验收、验收主持部门、拟验收时间、验收方式、验收专家等。批复后系统自动生成验收批复号。

5、打印纸件。科技厅批复后，项目申请人到“验收管理”——“验收申请在线浏览”打印带水印的验收申请表、批复表（pdf格式），并签字盖章，作为项目验收的材料之一。

二、组织验收

根据科技厅批复的验收方式、时间、专家等信息，验收主持部门负责组织验收，形成验收结论。

验收完成后，项目承担人登录河北省科技厅网站——业务大厅——“河北省科技计划项目管理平台”——“验收管理”——“验收证书在线填报”在线填写项目验收证书。

验收证书填写完成、提交后，经单位、归口、科技厅逐级审核，科技厅审核通过后打印盖章报省科技厅项目主管处室。

三、填报验收证书

项目申请人登录“河北省科技计划项目管理平台” ——“验收管理”——“验收证书在线填报”，填写验收证书，填写验收证书需要上传验收意见专家签字、验收专家组签字扫描图片（专家函审表须同时具备专家签字和所在单位公章）。填写完成检查无误后提交。 
    单位、归口、科技厅管理用户登录“河北省科技计划项目管理平台” ——“验收管理”——“验收证书在线审核”在线审核，科技厅审核通过后，项目申请人到“验收管理”——“验收证书在线浏览”打印带水印的正式纸件，单位、归口盖章后报省科技厅项目主管处室。

请注意打印正式纸件装订时，需要将验收专家名单本人签字页原件、验收意见原件（带专家组长本人签字）分别附在打印出的验收证书对应页后面一起装订。